## mode d'emploi
|  | Déchets : | outils et exemples pour agir
www.optigede.ademe.fr
Cet outil a été créé afin de vous permettre de juger ,en quelques minutes, de la pertinence de votre projet d'opération de gestion collective des déchets et d'identifier ses faiblesses.
Pour qui ? | Pour toutes les personnes (porteurs, promoteurs ou entreprises) souhaitant participer au montage d'une opération de gestion collective.
Quand ? | En amont du projet, au moment de l'étude d'opportunité.
Pourquoi ? | Il est important de construire le projet sur des bases solides. Les retours d'expériences ont permis de mettre en évidence des facteurs clés de réussite et d'échec dont il est nécessaire de tenir compte bien en amont du projet. En prendre connaissance dès maintenant et les inclure dans vos démarches peut vous permettre de mener à bien votre projet ou de le réorienter vers des actions plus adéquates.
Attention : cet outil ne garantit pas la réussite de votre projet.
Cet outil a été réalisé par PROVADEMSE pour l'ADEME
Boîte à outils "Gestion collective des déchets des entreprises"

## questionnaire
Le porteur de projet
| Est-il clairement identifié ? |  |  | Le choix de la structure porteuse de l'opération est un facteur clé de réussite. S'il n'existe pas (ou si la demande émane d'un groupe de personnes et/ou d'entreprises), il est important d'aider ces" demandeurs" à se rapprocher d'un organisme à même de porter le projet ou à se structurer entre eux pour créer, par exemple, une association.
2
Est-il prêt à s'engager dans la durée ?
2
Y a-t-il au moins un salarié pouvant accorder du temps à l'opération collective ?
2
| Le porteur de projet a-t-il déjà un lien direct avec les entreprises ciblées ? |  |  | Le manque de légitimité du porteur de projet, structure et interlocuteurs, auprès des entreprises s’avère très pénalisant pour la réussite de l’opération. Il faudrait que le porteur soit à minima choisi après consultation et co-optation par les entreprises. Un porteur issu du même milieu professionnel (GIE, association professionnelle) sera mieux perçu qu’un intervenant d’un autre milieu (universitaire, para-administratif,…).
2
A-t il une réelle représentativité au près des entreprises ciblées (d'autres approches collectives) ?
2
FALSE |  | Valider ces choix et voir les résultats
le contexte n'est pas adapté à la mise en place d'une opération collective. Le choix du porteur et son implication sont des critères rédhibitoires
Les détenteurs (entreprises) ciblés
| Le projet d'opération collective émane-t il d'une ou plusieurs entreprises ? |  |  |  | Le retour d'expérience a montré que des projets impulsés par les entreprises elles-mêmes avaient de grandes chances de réussite. Néanmoins, ce n'est pas une condition nécessaire au succès de l'opération. Par contre, s'assurer, par la suite, de l'implication des entreprises est essentiel.
|  |  | 2 |  | Ces critères doivent être listés, puis analysés par le porteur de projet. Ils peuvent être très généraux (l'implantation sur un territoire donné) ou très limitatifs (par exemple : les artisans du secteur "mobilier bois" ayant une activité de vernissage et implantés sur une vallée). Plus les critères seront généraux, plus le dénominateur commun entre les entreprises ciblées sera faible, et donc, plus "l'ambition" du projet devra être, en amont, réduite. Limiter, dans un premier temps ces critères, peut permettre d'apporter un service plus simple et plus pointu, quitte à élargir le champ dans un second temps.
Avez-vous fixés les critères potentiels d'adhésion au projet pour les entreprises ?
2
Connaissez-vous les besoins ou les attentes des entreprises ciblées en matière de gestion de déchets ?
|  |  | 2 |  | Le service collectif à développer doit correspondre aux besoins des entreprises ciblées. Il convient donc, en amont du projet, de conduire une analyse rapide des besoins et des attentes de façon à cerner les contours de la démarche à engager et, par conséquent, les moyens et méthodologies à mettre en œuvre.
| Combien d'entreprises seraient adhérentes au projet ? |  |  |  | 12 apparaît être un minimum (intérêt pour le prestataire) et 200 maximum (dénominateur commun et gestion des flux). Néanmoins ce ne sont pas des limites absolues. Elles sont à adapter en fonction du contexte. Par exemple, 4 entreprises peuvent monter une gestion collective si elles ont un gisement de déchets suffisant.
3
FALSE |  | Valider ces choix et voir les résultats
Le territoire et ses acteurs
Connaissez-vous la politique de la collectivité territoriale en charge de la collecte des déchets des entreprises (collecte ou non des DMA, redevance incitative, TEOM, projets dans le domaine,…)?
|  |  | 2 |  | Les retours d'expérience ont montré que la consultation, voir l’implication, de la collectivité en amont et pour le montage du projet est un réel atout. Les discours tenus par le porteur de projet et la collectivité doivent être en cohérence. Par exemple, l’exonération de TEOM, le cas échéant, est un argument de poids pour mobiliser les entreprises.
Avez-vous pris contact avec des acteurs publiques du territoire (ADEME, Conseil Général, CCI,..) pour discuter de votre projet ?
2
Avez-vous une idée précise du nombre et des types de prestataires assurant actuellement la collecte et le traitement des déchets visés ?
|  |  | 2 |  | La concurrence sur le marché doit être appréhendée par le porteur de projet afin d’apprécier les conséquences d’un « nouveau service déchets » (opposition des prestataires implantés). Une concurrence insuffisante peut aussi être un facteur d’échec ou impliquer de repenser le projet différemment.
Avez-vous connaissance des filières de collecte et de traitement actuellement en place sur ou à proximité du territoire ?
|  |  | 2 |  | Avoir connaissance des possibilités du territoire en termes de collecte et de traitement vous permet de monter votre projet en fonction de ce contexte. Existe-il des filières intéressantes ? Sont-elles saturées ? Quels sont leurs atouts (taux de recyclage ? distance ? coûts ?) et leurs inconvénients ? Aucune filière satisfaisante en vue, une opération collective peut aussi déboucher sur une création de filière...
FALSE |  | Valider ces choix et voir les résultats
Les partenaires associés au projet
Avez-vous associé des partenaires à votre projet ?
2
Avez-vous constitué un comité de pilotage pour guider l'élaboration de l'opération ?
|  |  | 2 |  | La réussite d'une opération collective nécessite la coopération de nombreux acteurs relativement libres de leurs décisions. Le comité de pilotage est le lieu où cette coopération se construit et s'organise dans le respect des intérêts de chacun autour d'un objectif commun clairement exprimé. Il permet de faire avancer le projet en s'assurant de l'adhésion des partenaires.
Pouvez-vous citer au moins 5 structures à associer à votre projet ?
|  |  | 2 |  | De nombreux acteurs peuvent être associés au projet dont : Les entreprises ciblées (elles peuvent servir de représentants et transmettre les attentes générales), les collectivités (leur absence est un facteur d'échec notable), les organismes publics tels que l'ADEME et les chambres consulaires (leurs retours d'expériences et leur soutien financier sont des aides précieuses), les structures professionnelles (les syndicats et centres techniques peuvent apporter leur expertise technique), les prestataires (une opposition d'emblée peut faire échouer le projet),...
FALSE |  | Valider ces choix et voir les résultats
Associer de nombreux et utiles partenaires et monter un comité de pilotage sont essentiels à la réussite du projet. Cela permet entre autre d'avoir une animation forte, de s'inscrire dans le territoire, d'assurer une proximité avec le terrain et les entreprises et de mobiliser des financements.
Pour plus d'informations sur le pilotage du projet, vous pouvez consulter l'onglet -Pilotage- de la boîte à outils.
Le financement du projet
Avez-vous chiffré le budget mobilisable pour le projet ?
|  |  | 2 |  | Le budget moyen, pour la définition et le lancement d'une opération de gestion collective varie entre 35 000 et 75 000 euros. Si le porteur de projets ne dispose pas de fonds propres, le plan de financement doit être complètement finalisé avant le lancement de la démarche.
Les entreprises ciblées sont-elles prêtes à cofinancer l'opération ?
|  |  | 2 |  | Si les entreprises ne sont pas prêtes à s'investir financièrement dans le projet (alors qu'elles devraient le porter), ce n'est pas de bon augure pour la réussite du projet. La dimension -collective- est certainement peu présente et il semble plus réaliste d'envisager un autre mode d'action
Avez-vous des cofinanceurs identifiés ?
|  |  | 2 |  | Plusieurs partenaires peuvent vous aider à financer votre projet. L'ADEME peut financer 50% des études amont réalisées par un bureau d'études externe et de l'accompagnement global du projet. Les chambres consulaires et Conseils Régionaux et Généraux peuvent aussi participer. Renseignez-vous auprès des interlocuteurs de votre territoire.
FALSE |  | Valider ces choix et voir les résultats